## 일정v2
CGV Ticketing Site UI/UX Construction Schedule
2010.11~2011.1
| 2010. 11 ~12 | [39 empty] | 2011.1~
| 11.8-12 |  |  |  |  | 11.15-19 |  |  |  |  | 11.22-26 |  |  |  |  | 11.29-12.3 |  |  |  |  | 12.6-10 |  |  |  |  | 12.13-17 |  |  |  |  | 12.20-24 |  |  |  |  | 12.27-31 |  |  |  |  | 1.3-7 |  |  |  |  | 1.10-14
날짜 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
Pre Planning
Benchmarking & Analysis
User Research
개발 컨셉 & 개선방향 검토
UI 기획
User Scenario
기능 정의 & Task Flow
Wireframe
menu 구조 & Lable
Navigation / Interaction 설계
UI 스토리보드
Paper Prototype 검증
스토리보드 수정
GUI 디자인
GUI concept
GUI Main 시안
디자인 시안 컨펌
GUI Guideline
Template Design
세부 페이지 디자인
User Test
수정 및 개선사항
완료 보고서
* 상기 일정은 상황에 따라 변동될 수 있음. | [45 empty] | 내부 미팅
클라이언트 미팅
㈜와이즈유엑스글로벌
서울특별시 서초구 강남대로 57 화림빌딩 2층 Tel: 02-3471-3331 Fax: 02-3471-3361
Copyright © 2010. WiseUX global. All Rights Reserved.